**Міні проєкт**

**" Сучасні ігрові пісочниці ЗДО я/с «Барвінок-100"**

до участі в Громадському бюджеті

Старосалтівської ОТГ

в номінації «Добробут та розвиток громад»

**автор Конєва Тетяна Дмитрівна**

2021р

**"Сучасні ігрові пісочниці ЗДО я/с «Барвінок-100"**

***Категорія проєкту***

Добробут та розвиток громад

***Локалізація проєкту ( населений пункт)***

смт Старий Салтів

***Житловий масив/ район***

Старосалтівський ЗДО я-с «Барвінок-100».

***Адреса, назва установи/ закладу, будинку***

смт Старий Салтів, вул Садова буд. №87 а

***Мета проекту***

Створити належні умови для ігор та занять дітей на свіжому повітрі, можливість повноцінно та безпечно гратись на ігровому майданчику. Формувати пізнавальний інтерес, бажання творити

***Проблема на вирішення якої спрямований проєкт:***

На території дошкільного навчального закладу на ігрових майданчиках розвивальний ігровий простір закладу потребує сучасних безпечних пісочниць, необхідність якого передбачена Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів. Проєктом передбачається встановлення 6 безпечних пісочниць для забезпечення щоденних прогулянок, організації ігрової діяльності , можливості повноцінно та безпечно гратись на ігровому майданчику дітям.

***Опис проєкту:***

Встановлення 6 пісочниць на ігрових майданчиках дасть змогу забезпечити:  
- тривале перебування дітей на свіжому повітрі відповідно до режиму ;  
- захист вихованців від атмосферних опадів та прямих сонячних променів під час прогулянок;  
- з'явиться можливість покращити організацію пізнавальної, ігрової, пошуково-дослідницької, фізкультурно-оздоровчої діяльності дошкільників на свіжому повітрі;

-відпочити батькам, які очікують своїх дітей.

***Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування:***

Проєктом передбачається встановлення 6 пісочниць.

***Обгрунтування бенефіціарів проєкту:***

Вихованці, батьки та працівники Старосалтівського ДНЗ я-с «Барвінок-100»,

( діти та батьки смт Старий Салтів, с.Хотімля, с.Широке, с.Молодова) Всього 324 осіб.

***План заходів з реалізації проєкту:***

Створення робочої групи з представників влади, громади, батьківського та педагогічного колективів;  
Визначення оптимального місця для розміщення 6 пісочниць; Встановлення 6 пісочниць на ігрових майданчиках.

***Ключові показники оцінки результату проєкту:***

Соціальні: зниження захворюваності дітей, що як наслідок веде до системної професійної зайнятості батьків.  
Оздоровчі: створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого організму.  
Педагогічні: приведення ігрових майданчиків закладу у відповідність до стандарту, вимог техніки безпеки та охорони праці, забезпечення гармонійних умов перебування дітей в ДНЗ.  
Для розвитку громади :ріст рейтингу органів місцевого самоврядування щодо покращення умов виховання дітей в дошкільному закладі, підняття іміджу ДНЗ.

***Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу:***

Можливий високий рівень інфляції, що приведе до збільшення кошторисної вартості пісочниць.   
Проект не є самоокупним.  
Залежність від бюджету Старосалтівської селищної ради.  
Політичні та економічні ризики.  
Відсутність в місцевому бюджеті коштів.  
Зрив графіків фінансування Старосалтівською селищною радою та структурними підрозділами.  
Зрив графіків придбання, доставки та монтажу обладнання, затягування процесів оплати.  
Невиконання зобов'язань за договором поставки обладнання.

***Робочий план реалізації міні-проєкту:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ зп*** | ***Вид діяльності*** | ***виконавці*** | ***примітка*** |
| 1 | Проведення підготовчих робіт; | Батьківський комітет закладу |  |
| 2 | Підготовка основи, куди буде встановлено пісочниці; | Батьківський комітет закладу |  |
| 3 | Придбання пісочниць; | Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради |  |
| 4 | Придбання цементу | Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради |  |
| 5 | Встановлення пісочниць | Батьківський комітет закладу |  |

**Кошторис витрат на втілення проєкту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№  п/п*** | ***Вид матеріалу / послуги*** | ***Необхідна  кількість*** | ***Ціна за одиницю, грн*** | ***Вартість, грн.*** |  |
| 1 | Проведення підготовчих робіт; | 4 м2 | 0 грв | 0 грв |  |
| 2 | Підготовка основи, куди буде встановлено пісочниці; | 24м2 | 0 грв | 0 грв |  |
| 3 | Придбання пісочниць; | 2 шт | 9 359.00 грв | 18 718.00 грв | https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-z-krishkou-i-tentovim-dakhom/ |
| 2шт | 6 031.00  грв. | 12.062.00 грв | https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-z-krishkou/ |
| 2 шт. | 8 119.00  грв. | 16 238.00 грв. | https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-dityacha-derevyana-z-krishkou-kozachok/ |
| 4 | Придбання цементу | 2мішків  (100кг) | 160.00 грв | 320.00 грв |  |
| 5 | Встановлення 6 пісочниць | 6 шт | 0 грв | 0 грв |  |
| 6 | Непередбачувані витрати та інфляція (не менше 10 % від вартості проекту).  Примітка: в разі відсутності дорожчання цін чи появи непередбачуваних витрат виконавець має використати ці коштів для поліпшення реалізації проекту. |  |  | 6.500.00 грн |  |
|  | Загальна сума витрат |  |  | 47 338.00 грв | |

***Приклади (кейси) схожих рішень:***

*Заклади дошкільної освіти м.Хмельницького, Енергодара*

**Фото по виконанню проєкту:**

<https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-z-krishkou/>

<https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-z-krishkou-i-tentovim-dakhom/>

<https://inkluzia.com.ua/pisochnitsya-dityacha-derevyana-z-krishkou-kozachok/>



